## Product backlog
OneHouseStand
ID |  | Sprint # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 60 | 56 | 27 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0
4 | import en privileges |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | installatie intellij |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | installatie MySQL db |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | domeinklassen omvormen tot POJO en annoteren ten behoeve van Hibernate |  | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | details van een pand bekijken |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
sprint 1
8 | overeenkomstige tabellen creereren |  | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | lijst van pand objecten ophalen |  | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | pand toevoegen |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | pand keuren |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
7 | aangepast pand updaten |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sprint 2
10 | acceptatie testen schrijven met selenium + testen : panden weergeven |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | bijeenbrengen paper + review + indienen |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | design |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
sprint 3
14 | authenticatie |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
15 | Pand toevoegen (nieuwe pagina) |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | huurder kan na huur pand reviewen |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
17 | lijst van goedgekeurde panden voor huurder |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | maken van een reservatie op een pand |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
sprint 4
19 | toevoegen van een mat aan een pand |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | syndicus kan een mat herstellen |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
21 | screener kan informatie aanpassen over het pand op basis van reviews |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
22 | syndicus kan een mat markeren als versleten |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
23 | een lijst van matten is zichtbaar bij de details van een pand |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
sprint 5
24 | Mock api maken voor Verimpex |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0
25 | Mock api maken voor Start-Up-Circus |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
26 | OneHouseStand-ruimte via Start-Up-circus te huur aanbieden |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
27 | OHS api maken |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
28 | start-up-curcus ruitmes kunnen reserveren via OHS |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0
29 | de matten in de verhuurde ruimtes kunnen bestellen en laten herstellen door Verimpex |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0
sprint 6
30 | frontend in angular |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0
31 | Microservices |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
sprint 7
| """""""" |  | 141 | 137 | 108 | 96 | 74 | 57 | 43 | 0
Note on B18: In a real product backlog, items are more likely to be in the form of user stories. E.g. this item could be stated as "As a user I want to see the real weather data so that I could know what to wear before leaving home"
Note on D18: Team was so uncertain about this item during sprint one, that the estimated size was a complete question mark. Some experiments were carried out during sprint one in order to get a handle on the size
Note on E18: Team was so uncertain about this item during sprint one, that the estimated size was a complete question mark. Some experiments were carried out during sprint one in order to get a handle on the size
Note on F18: Team was so uncertain about this item during sprint one, that the estimated size was a complete question mark. Some experiments were carried out during sprint one in order to get a handle on the size